## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Airbnb, booking signin signout comment | 2022-06-01 | 6/20/1023 | 100% | Huy Nguyễn | 2022-06-20 | 6/24/1023 | 100% | Huy Nguyễn
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Airbnb home | 2022-06-01 | 6/20/1023 | 100% | Huy Nguyễn | 2022-06-20 | 6/24/1023 | 100% | Đức Lâm
Admin | 2022-06-01 | 6/20/1023 | 100% | Đức Lâm | 2022-06-20 | 6/24/1023 | 100% | Tuấn Nguyễn